## Sheet1
Table Reconciling the Forecast Labour Hours of the Financial Business Plan and the Rounded Work Breakdown Structure (Per Task)
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total Up To 03/06/18
Commencing Date of Week | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28
Forecast from Financial Business Plan
Alex B-Multimedia and Content Manager | 0 | 6.75 | 3 | 7.5 | 19.5 | 19 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 7.75 | 9.75 | 9.25 | 131.5
Alex F-QA & Documents Manager | 0 | 27.5 | 16.5 | 2.5 | 7 | 6.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 6.75 | 24.75 | 74.75
Jack-Software Manager | 0 | 23 | 7.75 | 10.5 | 26.25 | 26.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 28.25 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 7.5 | 9.5 | 9 | 148.25
Jeremy-Design Manger | 0 | 13.75 | 13.75 | 14.5 | 9.75 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.25 | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 78.25
Kevin-GUI Developer | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7.75 | 2 | 2 | 2 | 77
Marco-Project Manager | 0 | 10.5 | 2 | 16 | 30 | 30.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 18.75 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 11 | 7.5 | 14 | 31.75 | 130
Miranda-Finance Manager | 0 | 12 | 30.5 | 38 | 32.5 | 31.25 | 22.5 | 27.5 | 24.75 | 13.5 | 11 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 22.25 | 22.25 | 18 | 2 | 194.25
St. John-Marketing Manager | 0 | 12.5 | 12.5 | 18.5 | 13.75 | 12.5 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 17 | 12.5 | 87.25
Total For Group | 0 | 110 | 88 | 108.5 | 155.75 | 152.75 | 131 | 136 | 133.25 | 113.75 | 76.25 | 75.25 | 70.25 | 38.5 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 92.25 | 70.25 | 85.25 | 99.5 | 882
Forecast from WBS:Per Task
Meetings | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 216
Documentation | 0 | 73.75 | 18.5 | 26.75 | 28 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 45.3 | 79.5 | 323.15
Finance | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 18.75 | 18.75 | 13.75 | 18.75 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.35 | 20.1 | 20.1 | 16 | 16 | 245.55
Research and Design | 0 | 28 | 38.75 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2
Development | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 101 | 101 | 100.59 | 100.59 | 100.52 | 92.4 | 70.97 | 69.77 | 60.6 | 33.18 | 30.6 | 30.6 | 49.5 | 55.47 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 680.57
Deliverables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total For All Tasks | 0 | 109.75 | 87.75 | 108.2 | 155.75 | 153 | 130.34 | 135.34 | 132.52 | 113.4 | 75.97 | 74.77 | 65.6 | 38.18 | 51.6 | 51.6 | 72.85 | 91.57 | 69.7 | 84.8 | 115 | 880.13